**迭代计划1.0**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2022.2.27

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 11 | 项目名称 | 足迹 |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 计划起止日期 | 2022.2.27-2022.3.14 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 讨论产品定位 | 2022.2.27 | 全体成员 | | 2 | 讨论用户需求，进行竞品分析 | 2022.2.28 | 全体成员 | | 3 | 初步撰写Vision文档 | 2022.3.1-2022.3.6 | 赵浩如，韩金铂 | | 4 | 讨论需求实现的优先级 | 2022.3.1 | 全体成员 | | 5 | 讨论具体需求以及接口设计 | 2022.3.2 | 全体成员 | | 6 | 初步设计Use-case模型 | 2022.3.2-2022.3.6 | 王家睿 | | 7 | 初步撰写软件需求规约 | 2022.3.2-2022.3.6 | 谈子铭，陆浩旗 | | 8 | 有关技术的学习 | 2022.3.5-2022.3.6 | 全体成员 | | 9 | 讨论初版文档，相互提出修改建议 | 2022.3.7 | 全体成员 | | 10 | Gui界面的初步设计与实现 | 2022.3.7-2022.3.12 | 全体成员 | | 11 | Vision文档的细化与修改 | 2022.3.8-2022.3.10 | 赵浩如，韩金铂 | | 12 | Use-case模型的细化与修改 | 2022.3.8-2022.3.10 | 王家睿 | | 13 | 软件需求规约的细化与修改 | 2022.3.8-2022.3.10 | 谈子铭，陆浩旗 | | 14 | 讨论第二版文档，确定最终版本 | 2022.3.11-2022.3.12 | 全体成员 | | 15 | 修改成型最终版本文档 | 2022.3.13-2022.3.14 | 全体成员 | | 16 | 修改成型最终GUI界面 | 2022.3.13-2022.3.14 | 全体成员 | | | | |
| 预期成果：  Vision文档、Use-case模型、软件需求规约、界面原型（HTML代码）、迭代评估报告 | | | |
| 主要的风险和应对方案：  技术风险：可能在学习新技术上遇到障碍。  应急措施：同学及时交流，及时向助教询问。  进度风险：无法按期完成任务  应急措施：挑选重要性高的任务执行。  美学风险：涉及的UI缺乏美感  措施：学习先进设计 | | | |